### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КУДИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01 марта 2022    г.                                                                                         №   12.1

«Об утверждении отчетов об исполнении  муниципальных программ  Кудинцевского сельсовета  Льговского района Курской

за 2021 год»

В соответствии с постановлением Администрации Кудинцевского сельсовета от 21.10.2013 г № 95 «Об утверждении  методических указаний по  разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Кудинцевский  сельсовет» Льговского района Курской области Администрация Кудинцевского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1 Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  на 2019-2021 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  от 12 декабря 2018 года № 128 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории  МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района на 2021-2023 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 15 ноября 2021 года № 69 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области на 2019-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года № 129,  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в МО «Кудинцевский сельсовет»  Льговского района», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 15 ноября 2021 года № 70, согласно приложения № 4  к настоящему постановлению.

1.5.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры в Кудинцевском сельсовете Льговского района  Курской области на 2019-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года № 131 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Комплексное развитие сельской территории Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области на 2020-2022 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 10 января 2020 года № 3, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» на 2019 – 2021 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года № 134, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Утвердить отчет о ходе работ по целевой программе  «Увековечивание памяти погибших на территории МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области при защите Отечества на 2020-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 7 февраля 2020 № 10, согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО.

Глава    Кудинцевского   сельсовета

Льговского района		И. В. Муравьева

### Приложение № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  на 2019-2021 годы», отчетный период 2021 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района | Приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Курской области. Формирование резерва управленческих кадров. Реализация антикоррупционных мероприятий, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы. Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | в 2019 году – 3,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2,0 тыс. рублей. | 21,0 тыс. рублей | 10,0 тыс. рублей |

### Приложение № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории

МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района на 2021-2023 годы», отчетный период 2021  г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - Создание на основе программных мер благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кудинцевском сельсовете; - обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; - создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решения задач социально-экономического развития поселения. | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района | - создание новых рабочих мест; - повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства специалистами организаций некоммерческой инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; - создание на территории поселения инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, - увеличение стоимости основных фондов малых и средних предприятий ; - снижение безработицы; - увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях поселения; - увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 – 1,0 тыс. руб.; 2020 – 1,0тыс. руб.; 2021 – 1,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. рублей | 0,0 тыс. рублей |

### Приложение № 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2021 годы», отчетный период 2021 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация сельсовета | уменьшение количества пожаров на территории Кудинцевского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПК и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 3,0 тыс. руб.; 2020 год – 3,0 тыс. руб.; 2021 год – 3,0 тыс. руб., | 10,0 тыс. рублей | 0,00 тыс. рублей |

Приложение № 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области  на 2021-2023 годы», отчетный период 2021  г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация сельсовета | уменьшение количества пожаров на территории Кудинцевского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПК и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 72,5 тыс. руб. 2020 год – 421,5 тыс. руб. 2021 год - 33,0 тыс. руб. | 566,5 тыс. рублей | 281,5 тыс. рублей |

### Приложение № 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры на территории  Кудинцевского  сельсовета Льговского района  Курской области  на 2019-2021 годы», отчетный период 2021 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Себякина Н.И. | - Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кудинцевского сельсовета, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кудинцевского сельсовета | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 2 049,9 тыс. руб.; 2020 год – 1 614,8 тыс. руб.; 2021 год – 560,2 тыс. руб.; | 1 959,6 тыс. рублей | 1 821,4 тыс. рублей |

### Приложение № 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Комплексное развитие сельской территории Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  на  2020-2022 годы», отчетный период 2021 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, увековечивание памяти погибших | Администрация сельсовета | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования - Определение перспективы улучшения благоустройства МО «Кудинцевский сельсовет» - Создание условий для работы и отдыха жителей поселений - Улучшение состояния территории МО «Кудинцевский сельсовет» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 2019 год – 3,0 тыс. руб.; 2020 год – 1,0 тыс. руб.; 2021 год – 3,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. рублей | 0,0 тыс. рублей |

Приложение № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» на 2019 – 2021 годы»,  отчетный период 2021 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах; - усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; - усиление борьбы с коррупционными проявлениями; - формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов. | Администрация сельсовета | Реализация мероприятий Программы позволит: - повысить эффективность государственной системы социальной профилактики, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; - сократить общее число совершаемых преступлений; - снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, или при их соучастии; - оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах и местах массового пребывания граждан; - повысить эффективность профилактических мероприятий, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; - снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; - повысить уровень доверия общества к правоохранительным органам. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. | 0 | 0 |

Приложение № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Увековечение памяти погибших на территории МО «Комплексное  развитие сельской   территории  Кудинцевского   сельсовета  Льговского  района Курской области на 2020  – 2024 годы», отчетный период 2021 год

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | Администрация сельсовета | Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области увековечения памяти погибших при защите Отечества и требующих принятия взаимосвязанных решений на региональном уровне власти. Решение поставленной в Программе задачи невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Реализация программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов: восстановления одного воинского захоронения; Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей; количество проведенных восстановительных работ (единиц); Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 2020 год - 392,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. рублей | 0,0 тыс. рублей |