### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КУДИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 апреля 2023 года                                                                                      №  39

«Об утверждении отчетов об исполнении  муниципальных программ  Кудинцевского сельсовета  Льговского района Курской

за 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Кудинцевского сельсовета от 21.10.2013 г № 95 «Об утверждении  методических указаний по  разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Кудинцевский  сельсовет» Льговского района Курской области Администрация Кудинцевского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры в Кудинцевском сельсовете Льговского района  Курской области на 2022-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 ноября 2021 года № 64 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана земель на территории Кудинцевского сельсовета Льговского района на 2021-2023 годы», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 09.11.2021 года № 50, согласно приложения № 2  к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области на 2021-2023 годы», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 23.09.2021 года № 46, согласно приложения № 3  к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области на 2020-2025 года», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 25.12.2019 года № 73, согласно приложения № 4  к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитии физической культуры и спорта на 2022 – 2024 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  от 12.11.2021 года № 65 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области на 2022-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12.11.2021 года № 63,  согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО.

Глава    Кудинцевского   сельсовета

Льговского района		И. В. Муравьева

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Кудинцевского сельсовета

Льговского района от 03.04.2023 №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры в Кудинцевском сельсовете Льговского района Курской области на 2022-2024 годы», отчетный период 2022 год

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Себякина Н.И. | - Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кудинцевского сельсовета, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кудинцевского сельсовета | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 2022 год – 2060,0 2023 год – 751,7 2024 год – 785,0 | 2000,2 | 172,7 |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации Кудинцевского сельсовета

Льговского района от 03.04.2023 №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана земель на территории Кудинцевского сельсовета Льговского района на 2021-2023 годы», отчетный период 2022 год

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Кудинцевского сельсовета Льговского района, в том числе: 1) предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, 2) обеспечение рационального использования земель, 3) улучшение экологической обстановки на территории сельсовета, сохранение природы населенных пунктов для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. 4) охрана, восстановление и развитие природной среды (посадка деревьев, кустарников); | Администрация сельсовета | - рациональное и эффективное использование и - повышение экологической безопасности населения и качества его жизни, а также инвестиционной привлекательности сельсовета, росту экономики; - упорядочение землепользования; - повышение эффективности использования и охраны земель сельсовета; - повышение доходов в бюджет образования от уплаты налогов. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 2021 год – 0,5 2022 год – 30,5 2023 год – 0,5 | 12,0 | 12,0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации Кудинцевского сельсовета

Льговского района от 03.04.2023 №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области на 2021-2023 годы»,

отчетный период 2022 год

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведения инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории Муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области. | Администрация сельсовета | Снижение количества несанкционированных свалок – не менее чем на 65%; - создание и внесение в реестр 54 площадки, с учетом раздельного сбора ТКО на территории МО Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО – 85% | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 2021 год – 95,0 2022 год – 210,0 2023 год – 54,0 | 170,0 | 170,0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации Кудинцевского сельсовета

Льговского района от 03.04.2023 №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области на 2020-2025 годы»,

отчетный период 2022 год

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования | Администрация сельсовета | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 2020 год – 0,0 2021 год – 19,5 2022 год – 681,9 2023 год – 0,0 2024 год – 0,0 2025 год – 0,0 | 516,4 | 516,4 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации Кудинцевского сельсовета

Льговского района от 03.04.2023 №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитии физической культуры и спорта на 2022-2024 годы», отчетный период 2022 год

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация сельсовета | увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 2022 год – 102,0 2023 год – 2,0 2024 год – 2,0 | 75,0 | 75,0 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации Кудинцевского сельсовета

Льговского района от 03.04.2023 №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2024 годы», отчетный период 2022 год

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация сельсовета | уменьшение количества пожаров на территории Кудинцевского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПК и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 2022 год – 33,0 2023 год – 10,0 2024 год – 10,0 | 19,2 | 19,2 |