### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КУДИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.01.2021    г.                                                                                                      №    4

«Об утверждении отчетов об исполнении  муниципальных программ  за  2020 год

в  Кудинцевском сельсовете  Льговского района Курской»

В соответствии с постановлением Администрации Кудинцевского сельсовета от 21.10.2013 г № 95 «Об утверждении  методических указаний по  разработке и реализации муниципальных программ  муниципального образования « Кудинцевский  сельсовет» Льговского района Курской области Администрация Кудинцевского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1 Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  на 2019-2021 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области   от12 декабря 2018 года № 128согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе " Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории  МО «Кудинцевский сельсовет», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года №132, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Принята Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года №129,  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в МО «Кудинцевский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2019 – 2021 годы», утвержденной Постановлением   Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года № 130, согласно приложения № 4  к настоящему Постановлению.

1.5.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры в Кудинцевском  сельсовете Льговского района  Курской области  на 2019-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года №131 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе " Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года № 127, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» на 2019 – 2021 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 12 декабря 2018 года №134, согласно приложению № 8.

1.8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе  «Комплексное  развитие сельской   территории  Кудинцевского   сельсовета  Льговского  района Курской области на 2020  – 2024 г.г., согласно приложению 8

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте.

Глава    Кудинцевского   сельсовета

Льговского района	И. В. Муравьева

### Приложение № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  на 2019-2021 годы. отчетный период 2020 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района | Приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Курской области. Формирование резерва управленческих кадров. Реализация антикоррупционных мероприятий, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы. Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | в 2019 году – 3,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3,0 тыс. рублей. |  |  |

### Приложение № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории

МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района отчетный период 2020  г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - Создание на основе программных мер благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кудинцевском сельсовете; - обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; - создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решения задач социально-экономического развития поселения. | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района | - создание новых рабочих мест; - повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства специалистами организаций некоммерческой инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; - создание на территории поселения инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, - увеличение стоимости основных фондов малых и средних предприятий ; - снижение безработицы; - увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях поселения; - увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 – 1,0 тыс. руб.; 2020 – 1,0тыс. руб.; 2021 – 1,0 тыс. руб. |  |  |

### Приложение № 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», на 2019-2021  г.г.». отчетный период 2020 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация сельсовета | уменьшение количества пожаров на территории Кудинцевского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПК и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 3000 рублей; 2020 год – 164 000,00рублей; 2021 год – 3000 рублей,, | 0 | 159 840 |

Приложение № 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области  на 2019-2021  г.г.». отчетный период 2020  г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация сельсовета | уменьшение количества пожаров на территории Кудинцевского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПК и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 72 544.00 рублей 2020 год – 421 493 рублей 2021 год - 36000 рублей | 0 | 399 663 |

### Приложение № 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры на территории  Кудинцевского  сельсовета Льговского района  Курской области  на 2019-2021 годы» отчетный период 2020 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Себякина Н.И. | - Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кудинцевского сельсовета, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кудинцевского сельсовета | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 2 049 915,08 тыс. руб.; 2020год – 1 614 786,22 тыс. руб.; 2021 год – 560229 тыс. руб.; | 0 | 1 577 581,79 |

### Приложение № 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»   на  2019-2021  г.г.». отчетный период 2020 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация сельсовета | увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 3000 рублей; 2020 год – 1000 рублей; 2021 год – 3000 рублей, 0 | 0 |  |

Приложение № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» на 2019 – 2021 годы»  отчетный период 2020 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах; - усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; - усиление борьбы с коррупционными проявлениями; - формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов. | Администрация сельсовета | Реализация мероприятий Программы позволит: - повысить эффективность государственной системы социальной профилактики, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; - сократить общее число совершаемых преступлений; - снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, - снижение количества преступлений, совершенных несовершен-нолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образова-ния, или при их соучастии; - оздоровить обстановку на улицах и других общественных ме-стах и местах массового пребывания граждан; - повысить эффективность профилактических мероприятий, сни-зить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; - снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; - повысить уровень доверия общества к правоохранительным органам. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |

Приложение № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Увековечение памяти погибших на территории МО «Комплексное  развитие сельской   территории  Кудинцевского   сельсовета  Льговского  района Курской области на 2020  – 2024 г.г отчетный период 2020 год

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, увековечение памяти погибших. | Администрация сельсовета | 1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области. | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 2020- 2 659 876 тыс. руб. | 0 | 2 327 393,82 тыс. руб. |
|  |  |  | 2.Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории Кудинцевского сельсовета. 3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства: - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья; - организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; - сохранение и восстановление историко-культурных памятников. - благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям, являющимися муниципальной собственностью; - благоустройство площадей, центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования. 4.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 5. Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах. 6. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами 7. «Увековечение памяти погибших на территории МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области при защите Отечества на 2020 - 2024 годы» | 07.02.2020 | 31.12.2024 | 2020- 362 943 тыс. руб. | 0 | 358 546 тыс. руб. |