### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КУДИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.08. 2018     г.                                                                                                      №    89

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за  2017 год

в  Кудинцевском сельсовете

В соответствии с постановлением Администрации Кудинцевского сельсовета от 21.10.2013 г № 95 «Об утверждении  методических указаний по  разработке и реализации муниципальных программ  муниципального образования « Кудинцевский  сельсовет» Льговского района Курской области Администрация Кудинцевского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы, утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  12 января 2016 года  № 2, по результатам за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры в Кудинцевском  сельсовете Льговского района  Курской области  на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  09 ноября  2016 года     № 166-1 (в ред. изм. пост. от 22 марта 2017 г. № 28/1; от 31 августа2017 г. «87/1; от 22 декабря 2017 г. №175.)   по результатам за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  на 2017 - 2019 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  10 ноября  2016 года     № 167-1( в ред. изм. пост. от 18.12.2017 г. №169/1), согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе " Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  11 ноября  2016 года     № 169-1, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Принята Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  14 ноября  2016 года     № 171-1,  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе " Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории  МО «Кудинцевский сельсовет», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  14 ноября  2016 года     № 170-1, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области на 2010 – 2015 годы и перспективу до 2020», утвержденной Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  16 ноября  2016 года     № 179, согласно приложению  №7  к настоящему постановлению.

1.8.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Кудинцевского сельсовета Льговского района на 2017-2019 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  29 марта    2017 года     № 31( в ред. изм. в пост. от 25 .04.2017 г. № 39/1; от 18.12.2017 г. № 169/2.), согласно приложению  №8   к настоящему постановлению.

1.9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Противодействие экстремизму  и профилактика терроризма   на территории  Кудинцевского сельсовета Льговского района на 2017-2019 годы», утвержденной  Постановлением Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  11 апреля     2017 года  № 36, согласно приложению № 9.

1.10. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области  на 2017-2019г.г.», утвержденной Постановлением   Администрацией Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от  16 ноября  2016 года № 178 , согласно приложения № 10 к настоящему Постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте.

И. о. Главы   Кудинцевского   сельсовета	Н.А. Иванова

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

« Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Кудинцевский сельсовета» Льговского района Курской области. | 12.01.2016 | 31.12.2025 | 2016 год - 525 тыс. рублей; 2017 год - 6690 тыс. рублей; 2018 год - 800 тыс. рублей; 2019 год - 4225 тыс. рублей; 2020 год - 1390 тыс. рублей; 2021 год - 1225 тыс. рублей; 2022 год - 1700 тыс. рублей; 2023 год - 1250 тыс. рублей; 2024 год - 1000 тыс. рублей. 2025 год - 1000 тыс. рублей. | 525 | - |

--------------------------------

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: "Развитие культуры в Кудинцевском сельсовете  Льговского района Курской области на 2017-2019 годы  отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Директор МКУК «Кудинцевский ЦСДК» Себякина Н.И. | - Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кудинцевского сельсовета, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кудинцевского сельсовета | 09.11.2016 | 31.12.2019 | 2017 год – 1219,848 тыс. руб.; 2018 год – 767,954 тыс. руб.; 2019 год – 767,954 тыс. руб | 1189,652 |  |

--------------------------------

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области  на 2017 - 2019 годы»,                отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района | Приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Курской области. Формирование резерва управленческих кадров. Реализация антикоррупционных мероприятий, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы. Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. | 10.11.2016 | 31.12.2019 | в 2017 году – 7,0000 тыс. рублей, в 2018 году – 3,000 тыс. рублей; в 2019 году - 3,000 тыс. рублей | 7,000 |  |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Повыщение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»               отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация сельсовета | увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 11.11.2016 | 31.12.2019 | 2017 год – 3,000 рублей; 2018 год – 3,000 рублей; 2019 год – 3,000 рублей | 0 |  |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация сельсовета | уменьшение количества пожаров на территории Кудинцевского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПК и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 14.11.2016 | 31.12.2019 | 2017 год – 3,000 рублей; 2018 год – 3,000 рублей; 2019 год – 3,000 рублей, | 0 |  |

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории  МО «Кудинцевский сельсовет».

отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - Создание на основе программных мер благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кудинцевском сельсовете; - обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; - создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решения задач социально-экономического развития поселения. | Администрация сельсовета | - создание новых рабочих мест; - повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства специалистами организаций некоммерческой инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; - создание на территории поселения инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, - увеличение стоимости основных фондов малых и средних предприятий ; - снижение безработицы; - увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях поселения; - увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий поселения. | 14.11.2016 | 31.12.2019 | 2017 – 1,000 тыс. руб.; 2018 – 1,000 тыс. руб.; 2019 – 1,000 тыс. руб. | 0 |  |

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Кудинцевского  сельсовета Льговского района  Курской области  на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»                отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности передаче и потреблении энергетических ресурсов в Кудинцевском сельсовете и улучшение качества жизни населения | Администрация сельсовета | За счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население | 16.11.2016 | 31.12.2020 | 0 | 0 |  |

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды в  Кудинцевском сельсовете Льговского района Курской области на 2017-2019 годы», отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией Кудинцевского сельсовета по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории сельсовета. Основными задачами Программы являются обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Администрация сельсовета | за счет адресно-целевого расходования бюджетных средств в ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: по улучшению качества питьевого водоснабжения населения: улучшения обеспеченности питьевой водой жителей Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области; повышения работоспособности объектов водоснабжения | 29.03.2017 г. | 31.12.2019 г. | 719,858 | 719,858 |  |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Противодействие экстремизму  и профилактика терроризма   на территории  Кудинцевского сельсовета Льговского района на 2017-2019 годы». отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | реализация на территории Кудинцевского сельсовета Льговского района(далее – Администрация) мер по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация сельсовета | активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов | 11.04.2017 г. | 31.12.2019 г. | 2017 год – 1,000 тыс. рублей 2018 год – 1 ,000 тыс. рублей | 0 |  |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

сельсовета от 28.08.2018г  № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

в МО «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области  на 2017-2019г.г.». отчетный период 2017 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Решение жизненно важных вопросов, имеющихся на данный момент, по благоустройству территорий Разработка в муниципальном образовании документов территориального планирования ( генеральный план) градостроительного зонирования | Администрация сельсовета | Повышение уровня социального обустройства населения | 16.11.2017 г. | 31.12.2019 г. | 2017 год – 80,000 рублей 2018 год – 80,000рублей 2019 год - 80,000рублей | 79,997 |  |