ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ

по оздоровлению муниципальных финансов МО "Кудинцевский сельсовет" Льговского района Курской области, включая мероприятия, направленные на рост доходов бюджета, оптимизацию расходов на 01.10.2023.

Утвержден  Постановлением Администрации "Кудинцевского сельсовета" Льговского района Курской  области от 30.09.2023г. №85.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятия | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | Целевой показатель | Единицы из мере ния | Значение целевого показателя (бюджетный эффект) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | За 9 месяцев 2023 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. ПРОГРАММА по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов в текущем финансовом году по сравнению с уровнем истекшего финансового года по указанным показателям в сопоставимых условиях | Выполнение мероприятий в целях оздоровления муниципальных финансов | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | По итогам года до 10 января | Аналитическая записка с предложениями | % | По итогам 3 квартала 2023 года бюджет Кудинцевского сельсовета Льговского района налоговых и неналоговых доходов поступило 519,2 тыс. рублей. За аналогичный период 2022 года поступило 910,8тыс. рублей, снижение на 391,6 тыс. рублей, в связи с проблемами применения единого налогового платежа и единого налогового счета |  |  |
| 1.2 | Провести оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), представляемых органами местного самоуправления района, в соответствии с подходами, разработанными Министерством финансов РФ | Взаимодействие с УФНС России по Курской области, органами местного самоуправления в выполнении мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | до 1 мая 2023 года | Аналитическая записка. Представить до 01.06.2023 года в управление финансов Администрации Льговского района Курской области результаты оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), представленных органами местного самоуправления | да/нет | Налоговые льготы (пониженные ставки) не устанавливались |  |  |
| 1.3 | Внести изменения по согласованию с управлением финансов Администрации Льговского района Курской области в план по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) с учетом результатов проведенной оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) | Взаимодействие с органами местного самоуправления (сельские поселения) в выполнении мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | до 01.08.2023 года | Нормативные акты органов местного самоуправления | да/нет | Налоговые льготы (пониженные ставки) не устанавливались |  |  |
| 1.4. | Осуществление анализа начисления и поступления арендной платы, в случае наличия задолженности проводить работу по взысканию в судебном порядке задолженности | Подготовка документов на взыскание задолженности | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Постоянно | Сводная информация за год- до 15 февраля 2024 года |  | Начисление и поступление арендной платы не предусмотрено |  |  |
| 1.5. | Проведение работы по ликвидации задолженности по имущественным налогам | Совместные мероприятия по ликвидации задолженности по имущественным налогам | УФНС России по Курской области, Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области |  | Ежемесячная информация, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным. |  | В процессе работы были намечены мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности по имущественным налогам с физических лиц: проведение подворного обхода, где проживают должники, информирование граждан о необходимости своевременной уплаты налогов, доводится информация до налогоплательщиков о возможности самостоятельно контролировать уплату своих налогов, используя возможности интернет -ресурса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также возможность уплаты имущественных налогов с помощью единого налогового платежа |  |  |
| 1.6. | Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению | Выполнение Плана мероприятий | УФНС России по Курской области, Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Два раза в год: за 1-е полугодие до 15 августа, по итогам года до 15 февраля. | Информация по Плану мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курской области и мобилизации дополнительных доходов в областной и местные бюджеты. | да/нет | Факты осуществления предпринимательской деятельности без регистрации не выявлены |  |  |
| 1.7. | Проведение анализа эффективности мер государственной поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части динамики налоговых поступлений от данного сегмента в бюджет района | Подготовка аналитической записки | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | По итогам года, до 15 февраля | Аналитическая записка | да/нет | да |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Планирование расходов бюджета на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области (или) содержание органов местного самоуправления в пределах установленного норматива | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Ежегодно | Обеспечить недопущения превышения расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденных решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования , над расходами, рассчитанными в соответствии с методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области, утвержденной Администрацией Курской области | да/нет | Размер норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования на 2023 год составляет 1 945,0 тысяч рублей, расходы на содержание ОМСУ, запланированные на отчетную дату 1783,3 тысяч рублей. |  |  |
| 2.1.2 | Не принимать решения о повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления муниципального образования «Кудинцевский сельсовет" Льговского района на уровень, превышающий темпы и сроки повышения оплаты труда работников органов государственной власти на областном уровне | Учитывать условия Соглашения от 25 января 2023 года | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | В течение года | Соблюдать условия Соглашения от 25 января 2023 года | да/нет | НПА о повышении оплаты труда работников местного самоуправления не принимались |  |  |
| 2.1.3 | Провести инвентаризацию расходных обязательств по прочим расходам на содержание органов местного самоуправления и обеспечить по итогам финансового года их сокращение в сравнении с прошлым годом | Аналитическая записка | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | В течение года | Сократить размер прочих расходов на содержание ОМСУ | да/нет | Прочие расходы на содержание ОМСУ в 2023 году запланированы в сумме 488,3 тыс. рублей, за аналогичный период 2022 года в сумме 292,8тыс. рублей. Увеличение на 195,5 тыс. рублей, в связи с заключением договоров ГПХ |  |  |
| 2.2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Проведение мероприятий по оптимизации численности работников учреждений и сокращения расходов бюджета | Принятие мер по сокращению численности работников учреждений (сокращению ставок) в соответствии с нормами ТК РФ с учетом нагрузки и эффективности работы | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Срок до 01.07.2023 года | Уведомить управление финансов Льговского района Курской области о результатах проделанной работы | да/нет | Оптимизация численности работников учреждений не планируется |  |  |
| 2.2.4 | Направление на согласование в управление финансов Администрации Льговского района Курской области проектов правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования об увеличении численности работников органов местного самоуправления и (или) муниципальных учреждений муниципального образования до их принятия, с приложением обоснования о необходимости увеличения численности работников и соответствующих расчетов . | Мониторинг штатной численности работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | Постоянно | Соблюдать условия Соглашения от 25 января 2023 года. | да/нет | Решения об увеличении численности не принимались |  |  |
| 2.3. | Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Сокращение расходов бюджета муниципального образования " Кудинцевский сельсовет" по результатам проведения конкурсов, аукционов при осуществлении закупок товаров, работ и услуг | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Органы местного самоуправления. | Постоянно | Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов | % | 0 |  |  |
| 2.3.2. | Соблюдение при осуществлении государственных закупок следующих критериев: обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов; стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства; проведение обязательной экспертизы качества поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, установленной федеральным законодательством; создание заказчиком приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта (если заказчиком не привлекаются эксперты, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случаях, установленных действующим законодательством) | Подготовка аукционной и конкурсной документации | Органы местного самоуправления. | Постоянно | Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов | да/нет | При подготовке аукционной и конкурсной документации обеспечено соблюдение норм ФЗ-44 |  |  |
| 2.4. | Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне в части увеличения доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация работы по реализации на территории муниципальных образований проектов (программ) с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления по решению проблем местного значения | Проведение работы по вовлечению населения к реализации проекта «Народный бюджет» | Органы местного самоуправления | Ежегодно | Участие проектов (программ) муниципальных образований в конкурсном отборе | да/нет | Участие в проекте "Народный бюджет" не запланировано |  |  |
| 2.4.2. | Повышение эффективности бюджетных расходов за счет при влечения населения к участию в проекте «Народный бюджет» | Участие в реализации проекта «Народный бюджет» | Органы местного самоуправления | Ежегодно | Экономия бюджетных средств в связи с участием населения в проекте «Народный бюджет» | тыс. рублей | 0,0 |  |  |
| 2.5. | Оптимизация инвестиционных бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (осуществление капитальных вложений в объекты с высокой степенью готовности, взвешенный подход к участию в государственных программах) |  | Органы местного самоуправления | Ежегодно | Снижение доли расходов на осуществление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию объектов в общем объеме расходов. | % | По состоянию на 01.10.2023г. бюджетные инвестиции не предусмотрены |  |  |
| 2.6. | Планирование бюджета муниципального района « Льговский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов) | Разработка проекта решения Собрания депутатов Кудинцевский сельсовета Льговского района Курской области о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Органы местного самоуправления | Ежегодно | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета района | % | Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов составляет 33,3 %. |  |  |
| 2.6.3. | Направление на заключение (согласование) в управление финансов Администрации Льговского района Курской области основных параметров проекта бюджета муниципального образования «Кудинцевский сельсовет" Льговского района на очередной финансовый год и на плановый период и проектов Решений Собрания депутатов о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | Подготовка проекта бюджета муниципального образования «Кудинцевский очередной финансовый год и на плановый период и проектов Решений Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области о внесении изменений в Решение Собрания Депутатов о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | Органы местного самоуправления | Формирование проекта бюджета муниципального образования «Кудинцевский сельсовет" и внесение изменений в него. Направление информации в управление финансов Администрации Льговского района Курской области в соответствии со сроками и требованиями, установленными Соглашением от 25.01.2023 года | Направление на заключение (согласование) в управление финансов Администрации Льговского района Курской области основных параметров проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и направление в управление финансов Администрации Льговского района Курской области Решений Собрания депутатов о несении изменений в Решение о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | да/нет | Письмо на согласование в управление финансов Администрации Льговского района Курской области от 23.05.2023 №23 |  |  |
| 2.6.4. | Направление на согласование в управление финансов Администрации Льговского района Курской области проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления . предусматривающих повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления до их принятия (утверждения) органами местного самоуправления | Подготовка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления . предусматривающих повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления | в течение года | Направление на согласование в управление финансов Администрации Льговского района Курской области проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления . предусматривающих повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления до их принятия (утверждения) органами местного самоуправления | да/нет | Проекты НПА не готовились |  |  |
| 2.6.5. | Не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, кроме случаев, определенных бюджетным законодательством РФ | Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области о бюджете муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период и проектов решений Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области по внесению изменений в Решение о бюджете муниципального образования « Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области на текущий год и на плановый период в рамках полномочий органов местного самоуправления. | Органы местного самоуправления | В установленные сроки | Соблюдение положений Конституции Российской Федерации, федерального закона о местном самоуправлении | да/нет | Расходные обязательства не устанавливались |  |  |
| 2.7. | Меры по соблюдению требований бюджетного законодательства РФ, повышению эффективности использования бюджетных средств, повышению качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Отсутствие планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита местного бюджета, в решении о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период сверх сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято Финансовыми органами ( за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете местного бюджета) | При принятии решения на местном уровне | Органы местного самоуправления | Ежегодно | Объем, распределенный на областном уровне | да/нет | Муниципальное образование «Кудинцевский сельсовет» Льговского района Курской области не планирует привлечения бюджетных кредитов |  |  |
| 2.7.2 | Не допускать по состоянию на первое число каждого месяца просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования по данным долговой книги муниципального образования, представляемым в министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Производить своевременные расчеты | Главные распорядители средств бюджета | Ежемесячно | Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования по данным долговой книги муниципального образования, представляемым в комитет финансов Курской области | да/нет | Просроченная задолженность по долговым обязательствам за отчетный период отсутствует |  |  |
| 2.7.3 | Утвердить местный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с включением в состав доходов дотаций из областного бюджета в размерах, не превышающих предусмотренных в областном бюджете объемов |  | Органы местного самоуправления | Постоянно | Включать в состав доходов местного бюджета дотации из областного бюджета в размерах, не превышающих предусмотренных в областном бюджете объемов. | да/нет | В бюджете муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов объем дотации запланирован в размерах не превышающих предусмотренных объемов в областном бюджете. |  |  |
| 2.7.4 | Не допускать по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Кудинцевский сельсовет" Льговского района Курской области | Своевременное начисление и расчеты по социально-значимым направлениям | Главные распорядители средств бюджета | Ежемесячно | Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Кудинцевский сельсовет" Льговского района Курской области | наличие/отсутствие | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |  |  |
| 2.7.6 | Обеспечить актуализацию мероприятий плана, принятого в рамках оздоровления муниципальных финансов |  | Органы местного самоуправления | до 1 апреля 2023 года | Выполнение всех запланированных мероприятий | да/нет | План актуализирован. Постановление Администрации Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 30.03.2023 г. №33 |  |  |
| 2.7.7 | Обеспечение значения показателя отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в 2023 году, не более чем 5% |  | Органы местного самоуправления | постоянно | Соблюдать требования БК РФ | да/нет | да |  |  |
| 2.7.8 | Размещать на сайте муниципального образования в ИТС «Интернет» решения о бюджете муниципального образования и вносимые изменения |  | Органы местного самоуправления | Не позднее следующего дня после принятия | Не нарушать установленных сроков | да/нет | Решение Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 15.12.202 2г. №9.1 "О бюджете муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговский район" Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" размещено на официальном сайте 15.12.2022 года Решение Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 03.03.2023 №3.3 О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 15.12.202 2г. №9.1 "О бюджете муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговский район" Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" размещено на официальном сайте 03.03.2023 года Решение Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 26.05.2023 №6.1 О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области от 15.12.202 2г. №9.1 "О бюджете муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговский район" Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" размещено на официальном сайте 26.05.2023 года |  |  |
| 2.7.9 | Размещать на сайте муниципального образования в ИТС «Интернет» отчетов об исполнении бюджета муниципального образования |  | Органы местного самоуправления. | Ежемесячно | Не нарушать установленных сроков | да/нет | Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за январь-сентябрь 2023 года размещен на официальном сайте муниципального образования |  |  |
| 2.7.10 | Недопущение превышения предельного объема заимствований муниципального образования в 2023 году над суммой, направляемой в 2023 году на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашения долговых обязательств муниципального образования, кроме случаев, определенных бюджетным законодательством РФ |  | Органы местного самоуправления. | Постоянно | Соблюдать требования БК РФ | да/нет | Долговые обязательства отсутствуют |  |  |
| 2.7.11 | Обеспечение вступления в силу с начала 2023 года решения о бюджете муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |  | Органы местного самоуправления. | До конца предшествующего года | Не нарушать установленных сроков | да/нет | да |  |  |
| 2.7.12 | Направление в управление финансов Администрации Льговского района Курской области отчета об исполнении обязательств Соглашения от 25.01.2023 года по п.п 2.1.1- 2.1.5 п.2.1 |  | Управление финансов Администрации Льговского района. | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; За год- до 20 января года, следующего за отчетным годом | Не нарушать установленных сроков | да/нет | да |  |  |

Глава Кудинцевского сельсовета                                                    			И.В. Муравьева

Главный бухгалтер                                                                           			И.В. Маныкина